## Sheet1
Görev | Kişi | 1.Hafta (26.02.2017 - 02.03.2018) | 2.Hafta (05.03.2018 - 09.03.2018) | 3.Hafta (12.03.2018 - 16.03.2018) | 4.Hafa (19.03.2018 - 23.03.2018
Projenin Belirlenmesi | Ekip
Proje İş Akış Şeması | Serbay
Proje Görev Dağılımı | Ekip
Proje Raporu | Serbay
Teknik Alt Yapı Bilgi Paylaşımı | Ekip
Teknik Alt Yapının Kurulması | Serbay
Git İş Akışlarının Oluşturulması | Serbay
Anasayfa arayüz tasarımı | Ayşe
Login Ekranı arayüz tasarımı | Ayşe
Forum arayüz tasarımı | Ayşe
Login Controller yazılımı | Furkan
Forum Arayüz Controller yazılımı | Pakize
Database Modelinin yazılımı | Recep
BugFix | Ekip
Final Sunumu | Ekip
Final Raporlama | Serbay